## Sheet1
Project Tasks
Id | Level | Fases y subfases | Progress | Inicio | Fin | Asinacion | Completion Date | Estimated Hours | Actual Hours | Estimated Cost | Actual Cost | Priority | Risk | Baseline: Start Date | Baseline: Due Date | Duracion | Dias de trabajo | 09/16/2019 | 09/17/2019 | 09/18/2019 | 09/19/2019 | 09/20/2019 | 09/21/2019 | 09/22/2019 | 09/23/2019 | 09/24/2019 | 09/25/2019 | 09/26/2019 | 09/27/2019 | 09/28/2019 | 09/29/2019 | 09/30/2019 | 10/01/2019 | 10/02/2019 | 10/03/2019 | 10/04/2019 | 10/05/2019 | 10/06/2019 | 10/07/2019 | 10/08/2019 | 10/09/2019 | 10/10/2019 | 10/11/2019 | 10/12/2019 | 10/13/2019 | 10/14/2019 | 10/15/2019 | 10/16/2019 | 10/17/2019 | 10/18/2019 | 10/19/2019 | 10/20/2019 | 10/21/2019 | 10/22/2019 | 10/23/2019 | 10/24/2019 | 10/25/2019 | 10/26/2019 | 10/27/2019 | 10/28/2019 | 10/29/2019 | 10/30/2019 | 10/31/2019 | 11/01/2019 | 11/02/2019 | 11/03/2019 | 11/04/2019 | 11/05/2019 | 11/06/2019 | 11/07/2019 | 11/08/2019 | 11/09/2019 | 11/10/2019 | 11/11/2019 | 11/12/2019 | 11/13/2019 | 11/14/2019 | 11/15/2019 | 11/16/2019 | 11/17/2019 | 11/18/2019 | 11/19/2019 | 11/20/2019 | 11/21/2019 | 11/22/2019 | 11/23/2019 | 11/24/2019 | 11/25/2019 | 11/26/2019 | 11/27/2019 | 11/28/2019 | 11/29/2019 | 11/30/2019 | 12/01/2019 | 12/02/2019 | 12/03/2019 | 12/04/2019
1148819138015589 | 1 | Fase de inicio: | 100% | 09/16/2019 | 09/30/2019 | [10 empty] | 15 | 11
1148820655814697 | 2 | Reunión de visión del proyecto | 100% | 09/16/2019 | 09/17/2019 | chirre escate | 11/09/2019 | [8 empty] | 2 | 2
1148821385888240 | 2 | Creación del repositorio | 100% | 09/18/2019 | 09/18/2019 | Diaz Castañeda | 11/09/2019 | [8 empty] | 1 | 1
1148820647889570 | 2 | Desarrollar el acta de constitución del proyecto | 100% | 09/18/2019 | 09/18/2019 | chirre escate | 11/09/2019 | [8 empty] | 1 | 1
1148820661778893 | 2 | Desarrollar el cronograma del proyecto | 100% | 09/19/2019 | 09/20/2019 | chirre escate | 11/09/2019 | [8 empty] | 2 | 2
1148820662406791 | 2 | Desarrollar el plan de proyecto | 100% | 09/23/2019 | 09/24/2019 | Gonzalo Rojas | 11/09/2019 | [8 empty] | 2 | 2
1148822000211407 | 2 | Creación del plan de la configuración | 100% | 09/25/2019 | 09/26/2019 | chirre escate | 11/09/2019 | [8 empty] | 2 | 2
1148820703199197 | 2 | Revisión y aprobación de los documentos | 100% | 09/27/2019 | 09/30/2019 | Rodas Angelo | 11/09/2019 | [8 empty] | 4 | 2
1148819138015597 | 1 | Fase de planificación y estimación: | 100% | 10/01/2019 | 10/22/2019 | [10 empty] | 22 | 16
1148820706478786 | 2 | Definir requerimientos | 100% | 10/01/2019 | 10/02/2019 | Rodas Angelo | 11/09/2019 | [8 empty] | 2 | 2
1148820668597012 | 2 | Definir y realizar el modelo de analisis | 100% | 10/03/2019 | 10/07/2019 | Rodas Angelo | 11/09/2019 | [8 empty] | 5 | 3
1148820709506067 | 2 | Definir y realizar la arquitectura | 100% | 10/08/2019 | 10/10/2019 | Gonzalo Rojas | 11/09/2019 | [8 empty] | 3 | 3
1148820669367680 | 2 | Definir casos de uso | 100% | 10/11/2019 | 10/15/2019 | Gonzalo Rojas | 11/09/2019 | [8 empty] | 5 | 3
1148820708024420 | 2 | Definir el modelado de base de datos | 100% | 10/17/2019 | 10/21/2019 | Laura Fred | 11/09/2019 | [8 empty] | 5 | 3
1148820670654257 | 2 | Revisión y corrección de los documentos | 100% | 10/18/2019 | 10/22/2019 | chirre escate | 11/09/2019 | [8 empty] | 5 | 3
1148820255149410 | 1 | 1era Fase de implementancion: | 60% | 10/23/2019 | 11/22/2019 | [10 empty] | 31 | 23
1148825770981665 | 2 | implementar base de datos | 100% | 10/23/2019 | 10/24/2019 | Laura Fred | 11/09/2019 | [8 empty] | 2 | 2
1148826530833891 | 2 | Desarrollo del backend | 50% | 11/06/2019 | 11/22/2019 | Laura Fred | [9 empty] | 29 | 21
1148826554929241 | 3 | modulo usuario | 100% | 10/25/2019 | 10/30/2019 | Laura Fred | 11/09/2019 | [8 empty] | 6 | 4
1148826555486241 | 3 | modulo producto | 100% | 10/30/2019 | 11/06/2019 | Laura Fred | 11/09/2019 | [8 empty] | 8 | 6
1148826555277822 | 3 | modulo reportes | 0% | 11/07/2019 | 11/14/2019 | Laura Fred | [9 empty] | 8 | 6
1148826525910501 | 3 | modulo ventas | 0% | 11/15/2019 | 11/15/2019 | Laura Fred | [9 empty] | 1 | 1
1148826487882008 | 2 | Implementar modulo usuario | 100% | 10/25/2019 | 10/30/2019 | Diaz Castañeda | 11/09/2019 | [8 empty] | 6 | 4
1148826775537095 | 2 | Implementar modulo producto | 100% | 11/14/2019 | 11/21/2019 | Vargas Antonio | 11/09/2019 | [8 empty] | 8 | 6
1148826789711009 | 2 | Implementar modulo reportes | 0% | 11/07/2019 | 11/14/2019 | Diaz Castañeda | [9 empty] | 8 | 6
1148826790574928 | 2 | Implementar modulo ventas | 0% | 11/15/2019 | 11/22/2019 | Vargas Antonio | [9 empty] | 8 | 6
1148826955567229 | 2 | modulo de recomendacion | 67% | 10/25/2019 | 11/22/2019 | Lopez Vega | [9 empty] | 29 | 21
1148827257050835 | 3 | Investigacion | 100% | 10/25/2019 | 11/01/2019 | Lopez Vega | 11/09/2019 | [8 empty] | 8 | 6
1148827259219503 | 3 | modelo de aprendizaje | 100% | 11/02/2019 | 11/04/2019 | Lopez Vega | 11/09/2019 | [8 empty] | 3 | 1
1148827260055288 | 3 | entrenamiento | 0% | 11/05/2019 | 11/22/2019 | Lopez Vega | [9 empty] | 18 | 14
1148820255149423 | 1 | 2da Fase de implementación | 0% | 11/23/2019 | 12/02/2019 | [10 empty] | 10 | 6
1148826914900153 | 2 | Integracion de modulos | 0% | 11/23/2019 | 11/26/2019 | Laura Fred | [9 empty] | 4 | 2
1148826913584805 | 2 | prubas | 0% | 11/26/2019 | 11/28/2019 | Flores Yasser | [9 empty] | 5 | 4
1148827389428467 | 3 | plan de pruebas | 0% | 11/27/2019 | 11/28/2019 | Flores Yasser | [9 empty] | 2 | 2
1148827348745792 | 3 | reporte de cobertura | 0% | 11/30/2019 | 11/30/2019 | Flores Yasser | [9 empty] | 1 | 1
1148826924583814 | 2 | Acta de cierre de desarrollo | 0% | 11/30/2019 | 12/02/2019 | chirre escate | [9 empty] | 3 | 1
1148820255149438 | 1 | Fase de Despliegue | 0% | 12/03/2019 | 12/04/2019 | [10 empty] | 2 | 2
1148827041939813 | 2 | Manual de usuario | 0% | 12/03/2019 | 12/03/2019 | Rodas Angelo | [9 empty] | 1 | 1
1148827039305830 | 2 | Despliegue | 0% | 12/03/2019 | 12/03/2019 | Rodas Angelo | [9 empty] | 1 | 1
1148827043220297 | 2 | Entrega de documentos | 0% | 12/04/2019 | 12/04/2019 | Gonzalo Rojas | [9 empty] | 1 | 1