## Hoja1
| INICIO | FIN | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 2019-11-04 | 2019-11-05 | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | 2019-11-09 | 2019-11-10 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 2019-11-13
Fase de inicio
Reunion de vision del proyecto | 2019-09-16 | 2019-09-17
Identificar al Scrum master y los socios | 2019-09-18 | 2019-09-18
Seleccionar al equipo scrum | 2019-09-19 | 2019-09-19
Desarrollar el documento de negocio | 2019-09-20 | 2019-09-20
Desarrollar el acta de constitución del proyecto | 2019-09-23 | 2019-09-23
Desarrollar el plan de proyecto | 2019-09-24 | 2019-09-24
Desarrollar el cronograma del proyecto | 2019-09-25 | 2019-09-26
Revision y aprobacion de los documentos | 2019-09-26 | 2019-09-27
Fase de planificacion y estimacion
Definir requerimientos | 2019-09-30 | 2019-10-01
Definir casos de uso | 2019-10-01 | 2019-10-02
Definir el modelado de base de datos | 2019-10-03 | 2019-10-03
Definir y realizar el modelo de analisis | 2019-10-04 | 2019-10-07
Definir y realizar la arquitectura | 2019-10-07 | 2019-10-08
Revision y correcion de los documentos | 2019-10-09 | 2019-10-10
Validar y aprobar la implementacion | 2019-10-10 | 2019-10-10
1era Fase de implementacion
Crear mockups de la aplicación | 2019-10-11 | 2019-10-11
Implementar el frontend basdo en los mockups | 2019-10-14 | 2019-10-15
Implementar la base de datos | 2019-10-15 | 2019-10-16
Desarrollar modulo de venta | 2019-10-16 | 2019-10-21
creacion del modelo de entrenamiento | 2019-10-18 | 2019-10-22
Prueba y entrega de portotipo | 2019-10-23 | 2019-10-24
2da Fase de implementacion
Integrar el modulo de ventas con el recomendador de productos | 2019-10-25 | 2019-10-29
Pruebas | 2019-10-30 | 2019-11-05
Correciones de bugs | 2019-11-06 | 2019-11-07
Acta de cierro de cierre de proyecto | 2019-11-08 | 2019-11-08
Validaciones para despliegue | 2019-11-09 | 2019-11-09
Fase de Despliegue
Realizar y entregar manual de usuario | 2019-11-10 | 2019-11-10
Desplegar el proyecto | 2019-11-11 | 2019-11-12
Entrega de documentos | 2019-11-13 | 2019-11-13
Cierre
Entregar el producto
Desarrollar el manual para la instalación del software
Reunión para la entrega del producto y sus manuales
Cerrar las cuentas del proyecto
Comprobar el desarrollo de los entregables definidos en el alcance.
Desarrollar el manual de usuario
Revisar estado de los recursos e instalaciones.
Reasignar recursos e instalaciones
Identificar lecciones aprendidas.
Desarrollar informe para la entrega del producto.
Ingresar las lecciones aprendidas al repositorio de conocimientos.
Manejar las lecciones aprendidas